Gyengeáramú rendszerek elhelyezése KIF szabadvezetékes oszlopsoron
5.20 Ügyrendi folyamat ellenőrzése

	Dokumentum
	Készíti
	Kinek küldi
	Határidő
	Nyilvántartja
	Kinek továbbítja
	Hogyan továbbítja
	Ellenőrzési pont

	Igénybejelentés
	bérlő
	ÁHO, régió
	-
	ÁK, RK
	-
	-
	x

	Általános tájékoztató és mellékletei
	ÁK
	bérlő
	IB + 8 naptári nap
	-
	-
	-
	x

	Együttműködési megállapodás
	ÁK
	bérlő
	IB + 8 naptári nap
	ÁK
	RK, EGS
	E
	x

	Elvi hozzájáruló nyilatkozat *
	ÁK
	bérlő
	IB + 8 naptári nap
	ÁK
	-
	-
	-

	Helyszíni bejárás jegyzőkönyve
	TG
	bérlő
	HB napja
	TG
	-
	-
	x

	Jogszerű létesítési nyilatkozat *
	TG
	bérlő
	IB + 15 naptári nap
	TG
	-
	-
	-

	Tájékoztató levél ajánlattétellel
	TG
	bérlő
	IB + 30 naptári nap
	TG
	-
	-
	x

	Bérlő visszajelzése (ajánlat elfogadása)
	bérlő
	régió
	TL + 6 hónap
	TG
	-
	-
	x

	Létesítési megállapodás
	RK
	bérlő
	BV + 8 naptári nap
	RK
	-
	-
	x

	Egyszeri belépési díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél)
	RK
	bérlő
	LM + 8 naptári nap
	RK
	EGS
	SPS
	x

	Erősáramú tervező megbízása
	BTR
	tervező
	RK egyeztetés + 3 naptári nap
	BTR
	-
	-
	x

	Tervjóváhagyás
	régió
	tervező
	TD + 30 naptári nap
	TG, NYT
	-
	-
	x

	Alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-átvételének jegyzőkönyve
	PG
	kivitelező
	KJ + 8 naptári nap
	PG
	-
	-
	x

	„Együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakításáról és/vagy kiváltásáról” **
	BTR
	bérlő, kivitelező
	TDJ + 8 naptári nap
	BTR
	-
	-
	x

	„Létesítési megállapodás melléklet”
	RK
	bérlő
	ASZ + 8 naptári nap
	RK
	-
	-
	x

	„Munkavégzési megállapodás”
	RK
	bérlő, GYR kivitelező
	ASZ + 8 naptári nap
	RK
	-
	-
	x

	„Üzemeltetési megállapodás”
	ÁK
	bérlő
	RK ASZ + 8 naptári nap
	ÁK
	RK
	E
	x

	Üzemeltetési megállapodás „Település és kapcsolattartók-melléklet”
	ÁK
	bérlő
	RK ASZ + 8 naptári nap
	ÁK
	RK
	E
	x

	Többoldalú „Üzemeltetési megállapodás”
	ÁK
	bérlő
	ASZ + 8 naptári nap
	ÁK
	RK
	E
	x


	Dokumentum
	Készíti
	Kinek küldi
	Határidő
	Nyilvántartja
	Kinek továbbítja
	Hogyan továbbítja
	Ellenőrzési pont

	Műszaki szemle jegyzőkönyve
	TG
	bérlő, kivitelező
	MSZ napja
	TG
	RK
	P
	x

	SPS felület – Gyengeáramú rendszerek
	ÁK, RK, EÜS 
	-
	DB + 8 naptári nap
	-
	-
	-
	x

	Üzemeltetési megállapodás „Bővítés-melléklet”
	RK
	bérlő
	MSZ + 8 naptári nap
	RK
	ÁK
	E
	x

	Üzemeltetési megállapodás „Megszüntetés-melléklet”
	RK
	bérlő
	MSZ + 8 naptári nap
	RK
	ÁK
	E
	x

	Időarányos bérleti díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél)
	RK
	bérlő
	MSZ + 8 naptári nap
	RK
	EGS
	SPS
	x

	Éves bérleti díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél)
	ÁK, RK
	bérlő
	minden év február és augusztus végéig
	ÁK, RK
	EGS
	SPS
	x


Jelmagyarázat, rövidítések:
* Ha a bérlő külön kéri

** Csak 3-4. GYR létesítésénél

E: elektronikus formátum
P: papír formátum

SPS: intranetes nyilvántartási felület

IB: igénybejelentés beérkezésének dátuma
HB: helyszíni bejárás dátuma

TL: tájékoztató levél dátuma (régiós)

BV: bérlő írásbeli visszajelzésének beérkezési dátuma (ajánlat elfogadása)

LM: aláírt „Létesítési megállapodás” beérkezésének dátuma

TD: tervdokumentáció beérkezésének dátuma

TDJ: alkalmassá tételi tervdokumentáció jóváhagyásának dátuma

ÁK: ÁHO kapcsolattartója
RK: régiós kapcsolattartó

TG: területgazda

PG: projektgazda

BTR: beruházási regionális hálózati területi referens
NYT: nyilvántartás (régió)

ASZ: bérlő adatszolgáltatásának beérkezési dátuma

RK ASZ: régiós kapcsolattartó adatszolgáltatásának beérkezési dátuma

MSZ: GYR műszaki szemle dátuma

DB: dokumentum beérkezési dátuma

	Azonosító: MK05-06-v05 20. sz. melléklete
	Oldalszám: 1/2

	Jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona. 

  Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!
	



